## Tabelle1
Kürzel | Name | Beschreibung | Verantwortlich | Zuordnung | Workload | Beginn | Ende
A1 | Aufbau der Werkzeug-Plattform | Arbeitspaket, welches Positionierung und Befestigung der Komponenten festlegt. | Lara Borsdorf | K29, K27, K24, K21, K6, K4, K3, K22 | 14 Tage | 2020-05-04 | 2020-05-31
A2 | Energieversorgung | Arbeitspaket zur Speicherung von elektrischer Energie und die Versorgung dieser an Aktorik, Sensorik, Kommunikations- und Steuereinheiten. | Eduard Holzmann | K10 | 7 Tage | Nach Auswahl der Sensoren 04.05.2020 | 2020-05-31
A3 | Antrieb | Arbeitspaket, das Mobilität der Werkzeug-Plattform ermöglicht. | Eduard Holzmann | K14 | 7 Tage | 2020-04-20 | 2020-05-03
A4 | Steuerung & Auswertung (Sensorik) | Arbeitspaket zur Vernetzung der Elektronik mit einer Rechnereinheit. | Johannis Thomsen | K1, K5, K9, K12, K15, K16, K17, K18, K7 | 21 Tage | 2020-04-20 | Meilenstein Prototyp 31.05.2020
Auswahl von Recheneinheit
Implementierung von Schnittstellen zwischen Soft- und Hardware
Aufnahme von Signalen um zu entscheiden, ob der Sichere Zustand eingenommen werden muss
Ermöglicht Detektion von Zigarettenstummeln.
A5 | Werkzeugaufsätze & Aufsatzaktorik | Arbeitspaket welches Aufnahme von Papierknäulen, Piker und Stiften ermöglicht.Eine Bewegung der Aufsätze wird gewährleistet | Eduard Holzmann | K2, K11, K13, K28 | 10 Tage | 2020-04-20 | 2020-05-10
A6 | Planung & Dokumentation | -Gesamtübersicht des Projekts führen | Lara Borsdorf, Johannis Thomsen, Eduard Holzmann | K8, K18, K19, K20, K23, K25, K26, K30 | 21 Tage | 2020-03-30 | 2020-06-14