## Tabelle1
Arbeitspaket | Vorbedingung | Nachbedingung
A1 | Auswahl der Bauelemente. | Technische Zeichnung und CAD-Modell der Werkzeug-Plattform
A2 | -Abschätzung über benötigten Energiebedarf, | Ausgewählter Akku / Akkus, Vernetzung der energiebedürftigen Komponenten mit elektrischer Leitung
Preisdiemensionierung, Angabe der Mindestversorgungsspannung
A3 | Antriebskonzept ausgewählt | Ausgewählte Motoren und passende Treiber. Ausgewählte Antriebselemente (Räder, Ketten), Antriebskonzept ausarbeiten
A4 | Rahmenbedingungen der Detektion festgelegt, Festlegung welche Funktionen der Steuerung gefordert sind | Auswahl von Sensorik und Recheneinheit, Ansteuerung von Peripherie über Schnittstellen möglich
A5 | Parameter von aufzunehmenden Objekten, Arbeitsbereich der Werkzeugaufsätze liegt fest, Abschätzung des benötigten Haltemoments | Ausgewählter Hubmotor und entwickelte Verbindung zwischen Hubmotor und Werkzeug, Entwicklung der Werkzeugaufsätze
A6 | Planung: Aufgabenstellung geklärt, | Planung: Plan zur Abarbeitung der anderen Arbeitspakete steht fest
| Dokumentation: Konzept ist ausgearbeitet, Komponenten sind modelliert und zusammengefügt | Dokumentation: Zusammenbauanleitung liegt vor, Datenblätter der Bauelemente zusammengefügt