## Tabelle1
Phasen, Arbeitspakete und Meilensteine | 09.03-15.03.2020 | [6 empty] | 16.03-22.03.2020 | [6 empty] | 23.03-29.03.2020 | [6 empty] | 30.03-05.04.2020 | [6 empty] | 06.04-12.04.2020 | [6 empty] | 13.04-19.04.2020 | [6 empty] | 20.04-26.04.2020 | [6 empty] | 27.04-03.05.2020 | [6 empty] | 04.05-10.05.2020 | [7 empty] | 11.05-17.05.2020 | [6 empty] | 18.05-24.05.2020 | [6 empty] | 25.05-31.05.2020 | [6 empty] | 01.06-07.06.2020 | [6 empty] | 08.06-14.06.2020 | [6 empty] | 15.06-21.06.2020 |  |  |  | 22.06-28.06.2020 | 29.06-05.07.2020 | 06.07-12.07.2020 | 20.07-26.07.2020 | 27.07-02.08.2020
Planung
Aufgabenstellung geklärt (A7) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Stakeholder aufgestellt (A7) |  |  |  |  | ▬ | ▬ | ▬
Anforderungsliste erstellt (A7) | [7 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬◊
Qualitätsziele definiert (A7) | [8 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Glossar angelegt (A7) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Kanban-Board erstellt (A7) | [7 empty] | ▬
Arbeitspakete definiert (A7) | [25 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬◊
Realisierung
Aufbau der Werkzeug-Plattform (A1) | [56 empty] | ◊▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ◊
Energieversorgung (A2) | [56 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Antrieb (A3) | [35 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Steuerung & Auswertung (Sensorik) (A4) | [35 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Werkzeugaufsätze & Aufsatzaktorik (A5) | [35 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Laufender Anforderungsabgleich (A6) | [31 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Dokumentation anpassen (A6) | [31 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Tests definieren & durchführen | [85 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Abschluss
Dokumentation fertigstellen | [98 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
Abschlussgespräch | [102 empty] | ▬
Abgabe | [102 empty] | ◊
Legende: | ◊ Meilensteine |  | ◊Abgabe
Tatsächlicher Ablauf
Fortschrittsbalken
Kritischer Pfad
Aktualisierter kritsicher Pfad